## ผด.5
แบบ ผด.5
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567
ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมือง
ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567
ลำดับ | รายการ/จำนวน/วงเงิน | ลำดับตามแผน | วิธีการจัดหา | วงเงิน | กำหนดส่งมอบ | เบิกเงินงวดสุดท้าย | หมายเหตุ
ที่ |  | จัดหา (ผด.2) |  | งบประมาณ | ภายใน (วัน) | ภายใน
1 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ซอยยายลอย บ้านเลิศมงคล หมู่ที่ 15 | 68 | เฉพาะเจาะจง | 206000 | 60 | ก.ย. 67 | เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรไปมา
| -ผิวจราจร Cape Seal กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 130.00 เมตร หรือมีพื้นที่ | [5 empty] | ได้สะดวกขึ้น
ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 520.00 ตารางเมตร (ตามแบบรูปรายการ อบต.ดอนเมือง
กำหนด)
(1) พระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
(2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 166 ลำดับที่ 9
2 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ซอย 1 บ้านบุคา หมู่ที่ 3 | 69 | เฉพาะเจาะจง | 285000 | 90 | ก.ย. 67 | เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรไปมา
| - ก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร | [5 empty] | ได้สะดวกขึ้น
ระยะทาง 90.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 450.00 ตารางเมตร
(ตามแบบรูปรายการ อบต.ดอนเมือง กำหนด)
(1) พระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
(2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 87 ลำดับที่ 4
3 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองไทร-ไพรสาลี จุด | 70 | เฉพาะเจาะจง | 206000 | 90 | ก.ย. 67 | เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรไปมา
| บ้านไพรสาลี หมู่ที่ 1 | [5 empty] | ได้สะดวกขึ้น
-ก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
ระยะทาง 55.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 330.00 ตารางเมตร
(รายละเอียดตามแบบ อบต.ดอนเมือง กำหนด)
(1) พระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
(2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 5 ประจำปี
2566 หน้า 3 ลำดับที่ 1
4 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคุ้มซับกระสังข์-คุ้มสันติสุข | 71 | เฉพาะเจาะจง | 200000 | 90 | ก.ย. 67 | เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรไปมา
| บ้านลาดอุดม หมู่ที่ 16 | [5 empty] | ได้สะดวกขึ้น
-ก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
ระยะทาง 80.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 320.00 ตารางเมตร
(ตามแบบรูปรายการ อบต.ดอนเมือง กำหนด)
(1) พระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
(2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 107 ลำดับที่ 1
5 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายดอนเมือง-ลาดใหญ่ จุดบ้าน | 72 | เฉพาะเจาะจง | 203,000 | 90 | ก.ย. 67 | เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรไปมา
| ดอนเมือง หมู่ที่ 4 | [5 empty] | ได้สะดวกขึ้น
-ก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะ
ทาง 65.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 325.00 ตารางเมตร
(ตามแบบรูปรายการ อบต.ดอนเมือง กำหนด)
(1) พระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
(2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 5 ประจำปี
2566 หน้า 4 ลำดับที่ 2
6 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าบ้านที่ทำการกำนันสิริวัฒน์ | 73 | เฉพาะเจาะจง | 199,000 | 90 | ก.ย. 67 | เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรไปมา
| บ้านผาชมภู หมู่ที่ 12 | [5 empty] | ได้สะดวกขึ้น
-ก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะ
ทาง 8000 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 320.00 ตารางเมตร
(ตามแบบรูปรายการ อบต.ดอนเมือง กำหนด)
(1) พระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
(2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 105 ลำดับที่ 5
7 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยมิตรภิรมย์ บ้านปางโก หมู่ที่ 8 | 74 | เฉพาะเจาะจง | 201,000 | 90 | ก.ย. 67 | เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรไปมา
| -ก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะ | [5 empty] | ได้สะดวกขึ้น
ทาง 80.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 320.00 ตารางเมตร
(ตามแบบรูปรายการ อบต.ดอนเมือง กำหนด)
(1) พระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
(2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 125 ลำดับที่ 16
8 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายผาแดง-เหวเสมา ช่วงบ้านซับกระสังข์ | 75 | เฉพาะเจาะจง | 199,000 | 60 | ก.ย. 67 | เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรไปมา
| หมู่ที่ 6 | [5 empty] | ได้สะดวกขึ้น
-ผิวจราจร Cape Seal กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 100.00 เมตร หรือมีพื้นที่
ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 500.00 ตารางเมตร (ตามแบบรูปรายการ อบต.ดอนเมือง
กำหนด)
(1) พระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
(2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 105 ลำดับที่ 5
9 | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายนาหว้า-บุคา จุดบ้านนาหว้า หมู่ที่ 5 | 76 | เฉพาะเจาะจง | 203,000 | 45 | ก.ย. 67 | เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรไปมา
| -ก่อสร้างผิวจราจรหินคลุก กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 240.00 เมตร หรือมี | [5 empty] | ได้สะดวกขึ้น
พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,200.00 ตารางเมตร (ตามแบบรูปรายการ อบต.
ดอนเมือง กำหนด)
(1) พระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
(2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 100 ลำดับที่ 9
10 | โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายหนองแวง-เลิศมงคล ช่วงบ้านซับพยุง | 77 | เฉพาะเจาะจง | 209,000 | 60 | ก.ย. 67 | เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรไปมา
| หมู่ที่ 9 | [5 empty] | ได้สะดวกขึ้น
-ผิวจราจร Cape Seal กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 130.00 เมตร หรือมีพื้นที่
ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 520..00 ตารางเมตร (ตามแบบรูปรายการ อบต.ดอนเมือง
กำหนด)
(1) พระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
(2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 129 ลำดับที่ 7